## Sheet1
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN JANHOME.VN
| START |  | THÁNG 1 |  |  |  | THÁNG 2 |  |  | THÁNG 3 |  |  |  | THÁNG 4 |  |  |  | THÁNG 5
TIMELINE DỰ ÁN | 2020-10-01 |  |  | Nghỉ Tết
[5 empty] | Thiết kế giao diện Website |  |  |  | Hoàn thành thiết kế Mookup |  |  |  | Hoành thành chụp ảnh GĐ2 |  |  | Map dữ diệu
CÔNG VIỆC |  |  |  |  | Lên phương án chụp ảnh DEMO |  |  |  | Hoàn thành Code HTML giao diện |  |  |  | Hoàn thành giai đoạn CODE |  |  | Chạy Demo
[6 empty] | CODE Hệ CMS quản trị |  |  | Hoàn thành chụp ảnh GĐ1 |  |  |  | Chuyển dữ liệu Test |  |  | Áp dụng Domain chính : janhome.vn
[9 empty] | CODE Hệ CMS quản trị |  |  |  |  | Kiểm thử hệ thống
Thiết kế banner, Các chương trình KM
TIẾN ĐỘ TỔNG QUAN |  | TỔNG KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN |  |  |  |  | 70%
THIẾT KẾ GIAO DIỆN
Thiết kế mookup giao diện Website |  |  | 15/1/2020 ( Thiết kế Mookup giao diện) |  |  | 90% |  |  |  | 15/3/2020
CHỤP ẢNH
Chụp + Duyệt DEMO góc ảnh |  | DEMO CHỤP ẢNH |  |  | 2020-10-02 | Hoàn thành
Giai đoạn 1 ( 50 sản phẩm) | [7 empty] | 2020-04-03 | Chụp ảnh GĐ1 | 80% | 2020-12-03
Giai đoạn 2 ( 50 sản phẩm) | [12 empty] | Chụp ảnh GĐ2 (0%) | 2020-10-04
TRIỂN KHAI CODE
HTML WEB ( Xây dựng cơ thể web) |  |  |  |  | 1/2/2020 (Code HTML ) |  |  | 85% |  |  |  | 18/3/2020
CMS ( Hệ thống backend quản trị) |  |  | 15/1/2020 ( Code backend quản trị) |  |  |  |  | 60% | [6 empty] | 28/4/2020
Chạy DEMO | [15 empty] | 2020-05-05 | DEMO
Chạy Domain chính | [16 empty] | 8->10/5/2020